## ISU SDI
| ISU |  |  | RENCANA AKSI DAN PENANGGUNG JAWAB
| RPP Rajungan (Kepmen KP No.70 Tahun 2017) | Lokal Provinsi | Landasan Hukum (Yang Sudah Legal) | Rencana Aksi | Penanggung Jawab | Rencana Aksi |  |  | Penanggung Jawab | Tantangan
|  |  |  | Yang Sudah Dilakukan | (Stakeholders) | Yang Akan Dilakukan
[6 empty] | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3
A | Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
1 | Degradasi stok sumber daya Rajungan di alam | Provinsi Jawa Timur: Sesuai dengan data hasil persepsi nelayan, dapat dilihat bahwa stok sumber daya Rajungan di alam masih tetap (stabil), namun tidak diimbangi dengan jumlah alat tangkap yang terus mengalami kenaikan | RPJMD Tahun 2019-2024 | 1. Penanaman Mangrove di 22 Kab/Kota, 15 - 22 Ha 2. Pembangunan Rumah Ikan di 16 Lokasi 3. Restocking Rajungan (Triwulan IV 2018) dengan target 10.000 benih rajungan 4. Underwater Restocking (Pemulihan atau perbaikan stock, terintegrasi dengan rumah ikan) | 1. Bidang KPP DKP Prov Jatim 2. Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov Jatim 3. Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov Jatim 4. Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov Jatim | 1.Penanaman Mangrove di 22 Kab/Kota 2.Sosialisasi dan Pembangunan Rumah Ikan di 16 Lokasi 3.Restocking Rajungan 4.Underwater Restocking 5.Sosialisasi dan Bantuan A.P.I Ramah Lingkungan | 1.Penanaman Mangrove di 22 Kab/Kota 2.Sosialisasi dan Pembangunan Rumah Ikan di 16 Lokasi 3.Restocking Rajungan 4.Underwater Restocking 5.Sosialisasi dan Bantuan A.P.I Ramah Lingkungan | 1.Penanaman Mangrove di 22 Kab/Kota 2.Sosialisasi dan Pembangunan Rumah Ikan di 16 Lokasi 3.Restocking Rajungan 4.Underwater Restocking 5.Sosialisasi dan Bantuan A.P.I Ramah Lingkungan | 1.Kab/Kota , DKP Prov, APRI 3.Kab/Kota, Pokmaswas, DKP Provinsi 4.DKP Prov,Kab/Kota, Pokmaswas, Perguruan Tinggi
|  | Kabupaten/Kota: Pamekasan Masih banyak nelayan yang menangkap rajungan bertelur | Permen KP No. 2 Tahun 2015 | Melakukan pembinaan kepada para nelayan rajungan | Bidang pemberdayaan nelayan DKP Kab Pamekasan | Melakukan pembinaan kepada para nelayan rajungan | Sosialisasi dan Pembinaan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 | Sosialisasi dan Pembinaan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 | Bidang pemberdayaan nelayan DKP Kab Pamekasan | Belum semua nelayan rajungan memiliki persepsi yang sama tentang aturan
|  | Kabupaten Bangkalan: KKP Pusat belum melakukan kegiatan pengelolaan rajungan di Kabupaten Bangkalan |  | Pendataan dan Indentifikasi hasil tangkapan rajungan di lapangan | Koordinator petugas data statistik perikanan tangkap dan penyuluh perikanan | Upaya perbaikan ekosistem pesisir; Pendataan API rajungan; Penelusuran ukuran rajungan yang dikelola di miniplant. | Sosialisasi dan Pembinaan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 | Sosialisasi dan Pembinaan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 | Kabid Bidang Pemberdayaan Nelayan
|  | Mini Plant Anggota APRI PT. Nirwana Segara (Pacitan - Jatim): |  | Sosialisasi terkait dengan pengumpulan rajungan yang bertelur untuk disimpan dikeramba | Miniplant | Membuat kesepakatan untuk closing area nursery ground rajungan; Komitmen miniplant untuk membeli rajungan layak tangkap dan membesarkan rajungan dibawah ukuran layak tangkap | Membuat kesepakatan untuk closing area nursery ground rajungan; Komitmen miniplant untuk membeli rajungan layak tangkap dan membesarkan rajungan dibawah ukuran layak tangkap | Membuat kesepakatan untuk closing area nursery ground rajungan; Komitmen miniplant untuk membeli rajungan layak tangkap dan membesarkan rajungan dibawah ukuran layak tangkap | Miniplant, Pemerintah Pusat dan Daerah
|  | Mitra Pendukung: APRI |  | Biaya registrasi APRI diberikan untuk pembiayaan restocking dan budidaya | APRI | Melakukan restocking pada triwulan IV 2018 di Madura - Jatim | Melakukan restocking | Melakukan restocking | APRI
2 | Masih banyaknya penangkapan Rajungan bertelur dan Rajungan di bawah ukuran minimum yang boleh ditangkap | Provinsi: Jawa Timur Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penangkapan Rajungan bertelur dan di bawah ukuran minimum yang telah ditentukan dan yang boleh ditangkap | PERMEN KP No. 2 Tahun 2015 dan No. 56 Tahun 2016 | Pembentukan Tim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Rajungan di Priovinsi Jawa Timur (Draft) | Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jatim | 1. Penggantian API ramah lingkungan (bubu) 2. Sosialisasi A.P.I Ramah Lingkungan 3. Review Draft SK Gub Pengelolaan Rajungan di Jawa Timur (Dilengkapi dengan peran masing-masing stakeholder pada bagian lampiran) | 1. Penggantian API ramah lingkungan (bubu) 2. Sosialisasi A.P.I Ramah Lingkungan | 1. Penggantian API ramah lingkungan (bubu) 2. Sosialisasi A.P.I Ramah Lingkungan | DKP Prov,Kab/Kota dan APRI, Nelayan | Ada beberapa spesies dominan ekspor yang tidak diatur oleh Per Men KP, butuh masukkan dari KKP terkait dengan tambahan jenis tersebut setelah adanya hasil kajian dari DKP Prov dan Univ Brawijaya
|  | Kabupaten : Pamekasan Dengan rajungan yang boleh ditangkap maka bagi para nelayan sebagai ekonomi |  | Mendorong para nelayan rajungan agar menangkap rajungan sesuai dengan peraturan yang berlaku | Bidang Pemberdayaan Nelayan | Mendorong para nelayan rajungan agar menangkap rajungan sesuai dengan peraturan yang berlaku | Mendorong para nelayan rajungan agar menangkap rajungan sesuai dengan peraturan yang berlaku | Mendorong para nelayan rajungan agar menangkap rajungan sesuai dengan peraturan yang berlaku | Bidang Pemberdayaan Nelayan
|  | Kabupaten Bangkalan: |  | Identifikasi hasil tangkapan rajungan | Koordinator petugas data statistik perikanan tangkap dan penyuluh perikanan | Sosialisasi atau penyuluhan terkait RPP Rajungan | Sosialisasi atau penyuluhan terkait RPP Rajungan | Sosialisasi atau penyuluhan terkait RPP Rajungan | Koordinator petugas data statistik perikanan tangkap dan penyuluh perikanan
|  | Mitra Pendukung: APRI |  | Pemberlakuan control document | APRI
3 | Terjadinya degradasi habitat penting Rajungan | Provinsi Jawa Timur: Belum dilakukan riset/penelitian mengenai hal tersebut | RZWP3K | 1. Kawasan konservasi rajungan - Kajian potensi - Penentuan lokasi konservasi 2. Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan | 1. DKP Prov. Jatim,Kab/Kota, Pokmaswas, Perguruan Tinggi 2. DKP Prov. Jatim dan Kab/Kota | 1.Penanaman Mangrove di 22 Kab/Kota 2.Sosialisasi dan Pembangunan Rumah Ikan di 16 Lokasi 3.Restocking Rajungan 4.Underwater Restocking 5.Sosialisasi dan Bantuan A.P.I Ramah Lingkungan | 1.Penanaman Mangrove di 22 Kab/Kota 2.Sosialisasi dan Pembangunan Rumah Ikan di 16 Lokasi 3.Restocking Rajungan 4.Underwater Restocking 5.Sosialisasi dan Bantuan A.P.I Ramah Lingkungan | 1.Penanaman Mangrove di 22 Kab/Kota 2.Sosialisasi dan Pembangunan Rumah Ikan di 16 Lokasi 3.Restocking Rajungan 4.Underwater Restocking 5.Sosialisasi dan Bantuan A.P.I Ramah Lingkungan | DKP Prov,Kab/Kota, Pokmaswas, Perguruan Tinggi Kab/Kota , DKP Prov, APRI
|  | Kabupaten Pamekasan: Banyak terumbu karang rusak. | Permen Kp No 2 Tahun 2015 | Melakukan pembinaan kepada para nelayan rajungan | Bidang pemberdayaan nelayan DKP Kab Pamekasan | Melakukan pembinaan kepada para nelayan rajungan | Melakukan pembinaan kepada para nelayan rajungan | Melakukan pembinaan kepada para nelayan rajungan | Bidang pemberdayaan nelayan DKP Kab Pamekasan
|  | Kabupaten Bangkalan: |  | Perbaikan ekosistem mangrove dan vegetasi pantai | Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan | Pengajuan usulan bantuan perbaikan ekosistem mangrove dan vegetasi pantai |  |  | Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Bidang kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP Prov Jatim
|  | Mitra Pendukung: APRI |  | Youth Inovation: Penelitian terkait habitat dan ekosistem perikanan rajungan | APRI
4 | Masih banyaknya hasil tangkapan Rajungan yang tidak terlaporkan dan terdata dalam statistik perikanan tangkap | Provinsi Jawa Timur: Hasil tangkapan rajungan tidak hanya didaratkan langsung di TPI (Tempat Pendaratan Ikan), salah satu contoh langsung diserahkan ke pengepul. Itu berarti masih banyaknya hasil tangkapan Rajungan yang tidak terlaporkan dan terdata dalam statistik perikanan tangkap | RPJMD Tahun 2019-2024 | 1. Petugas pendataan/ enumerator oleh dinas dan perguruan tinggi 2. Penentuan pendekatan pendataan pada produksi (pada nelayan atau miniplant) 3. Alokasi anggaran pendataan rajungan | DKP Prov. Jatim dan Kab/Kota | Perbaikan Data Statistik Perikanan Tangkap (Rajungan) | Perbaikan Data Statistik Perikanan Tangkap (Rajungan) | Perbaikan Data Statistik Perikanan Tangkap (Rajungan) | DKP Prov,Kab/Kota dan APRI | UPI memberikan data kepada provinsi
|  | Kabupaten Pamekasan: Masih terbatasnya enumerator karena enumerator melekat pada penyuluh yang tidak dapat dispesifikasi pada data tertentu |  | Melaksanakan sensus updating RTPT nelayan rajungan 2017 bersama Pusdatin | Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan DKP Kabupaten | Melakukan perbaikan pendataan produksi rajungan |  |  | Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan DKP Kabupaten
|  | Kabupaten Bangkalan |  | Pendataan hasil tangkapan rajungan di lapangan | Koordinator petugas data statistik perikanan tangkap dan penyuluh perikanan | Pendataan secara simultan di lapangan termasuk di miniplant |  |  | Koordinator petugas data statistik perikanan tangkap dan penyuluh perikanan
|  | Mitra Pendukung: APRI |  | Bekerjasama dengan Pemda dalam memberikan data produksi rajungan | APRI | Bekerjasama dengan Pemda dalam memberikan data produksi rajungan | Bekerjasama dengan Pemda dalam memberikan data produksi rajungan | Bekerjasama dengan Pemda dalam memberikan data produksi rajungan | APRI, PemDa
|  |  |  | Memberikan laporan produksi rajungan miniplant dan unit pengolahan kepada KKP Pusat (Ditjen PDSKP) | APRI, Ditjen Pengolahan dan Bina Mutu PDSKP
|  |  |  | Mewajibkan minipant dan unit pengolahan untuk mengisi data kusuka setiap bulan | Miniplant, Pusdatin
5 | Kurangnya program penelitian/kajian ilmiah, terutama tentang status stok, sebaran dan siklus hidup Rajungan secara spasial dan temporal | Provinsi Jawa Timur: Saat ini, program penelitian/kajian ilmiah terkait status stock, sebaran dan siklus hidup Rajungan secara spasial dan temporal masih minim untuk digencarkan. Baik itu data Biologi, alat tangkap, hingga persepsi nelayannya | MoU DKP Prov Jatim dengan pihak Akademisi (Universitas Brawijaya) | Kawasan konservasi rajungan : - Kajian Potensi - Penentuan Lokasi Konservasi | DKP Prov. Jatim dan Kab/Kota | 1. Penelitian tentang Sebaran Indeks Kematangan Gonad Rajungan (permusim tangkapan) | 1. Monitoring dan Evaluasi tentang Sebaran Indeks Kematangan Gonad Rajungan (permusim tangkapan) 2. Pengembangan Penelitian tentang Sebaran Indeks Kematangan Gonad Rajungan (permusim tangkapan) | 1. Pengembangan Penelitian tentang Sebaran Indeks Kematangan Gonad Rajungan (permusim tangkapan) | DKP Prov,Kab/Kota, Pokmaswas, Perguruan Tinggi
|  | Kabupaten Pamekasan: Belum ada lembaga pemerintah atau swasta dan Perguruan Tinggi yang meneliti terkait rajungan |  | Belum ada penelitian; Kegiatan penyadaran nelayan terhadap penggunaan API yang ramah lingkungan | RARE | Bidang Pemberdayaan Nelayan | Apabila ada lembaga pemerintah atau swasta atau PT, kami siap memfasilitasi kegiatan tersebut |  | Bidang Pemberdayaan Nelayan
|  | Kabupaten Bangkalan |  | Membantu tim KKP dan tim peneliti dalam pengumpulan data di lapangan | Bidang Pemberdayaan nelayan dan penyuluh DKP | Membangun koordinasi dengan tenaga ahli potensial sebagai peneliti rajungan |  |  | Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Penyuluh
|  | APRI |  | Melakukan riset tentang rajungan | APRI, BRSDM KP (Pusriskan, BRPL)

## ISU SE
| ISU |  |  | RENCANA AKSI DAN PENANGGUNG JAWAB
| RPP Rajungan (Kepmen KP No.70 Tahun 2017) | Lokal Provinsi | Landasan Hukum (Yang Sudah Legal) | Rencana Aksi | Penanggung Jawab | Rencana Aksi |  |  | Penanggung Jawab | Tantangan
|  |  |  | Yang Sudah Dilakukan | (Stakeholders) | Yang Akan Dilakukan
[6 empty] | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3
B | SOSIAL EKONOMI
1 | Meningkatnya tuntutan pasar akan produk Rajungan yang mensyaratkan ukuran minimal yang boleh ditangkap dan pelarangan | Provinsi Jawa Timur: Tidak semua yang terjadi seperti itu. Bahkan para nelayan dan pengepul tidak terlalu mendeteksi akan hal tersebut | PERMEN KP No. 2 Tahun 2015 dan No. 56 Tahun 2016 ; Peraturan Internasional Lainnya (NOAA) | 1. Sosialisasi peraturan perundangan/ regulasi bagi nelayan 2. Pembinaan peningkatan kesadaran nelayan 3. Membentuk atau mengembangkan kelembagaan nelayan yang ada 4. Melibatkan tokoh masyarakat dan keagamaan untuk peningkatan kesadaran masyarakat | DKP Prov Jatim dan Kab/Kota | 1. Sosialisasi peraturan perundangan/ regulasi bagi nelayan 2. Pembinaan peningkatan kesadaran nelayan 3. Membentuk atau mengembangkan kelembagaan nelayan yang ada 4. Melibatkan tokoh masyarakat dan keagamaan untuk peningkatan kesadaran masyarakat | 1. Sosialisasi peraturan perundangan/ regulasi bagi nelayan 2. Pembinaan peningkatan kesadaran nelayan 3. Membentuk atau mengembangkan kelembagaan nelayan yang ada 4. Melibatkan tokoh masyarakat dan keagamaan untuk peningkatan kesadaran masyarakat | 1. Sosialisasi peraturan perundangan/ regulasi bagi nelayan 2. Pembinaan peningkatan kesadaran nelayan 3. Membentuk atau mengembangkan kelembagaan nelayan yang ada 4. Melibatkan tokoh masyarakat dan keagamaan untuk peningkatan kesadaran masyarakat
|  | Kabupaten Pamekasan: Pasar belum mengisyaratkan ukuran minimal |  | Penyuluh sudah sosialisasi kepada nelayan agar tidak menangkap dibawah ukuran minimal | Bidang Pemberdayaan Nelayan | Sosialisasi ke nelayan agar tidak menangkap dibawah ukuran minimal dan tidak menangkap rajungan yang bertelur |  |  | Bidang Pemberdayaan Nelayan
|  | Kabupaten Bangkalan |  | Identifikasi dan Pengumpulan Data Permintaan Rajungan di Pasar | Bidang Pelayanan Usaha dan Penyuluh Perikanan | Sosialisasi atau penyuluhan |  |  | Bidang Pelayanan Usaha dan Penyuluh perikanan
2 | Kurangnya akses/fasilitasi pembiayaan kepada nelayan penangkap Rajungan | Provinsi: Jawa Timur Bantuan Hibah Perikanan Tangkap kepada Kelompok Nelayan (Bubu dan Jaring Rajungan) | RPJMD Tahun 2019-2024 | Bantuan Hibah Perikanan Tangkap kepada Kelompok Nelayan (Bubu dan Jaring Rajungan) | DKP Prov Jatim dan Kab/Kota | 1. Bantuan Hibah Perikanan Tangkap kepada Kelompok Nelayan (Bubu dan Jaring Rajungan) 2. Identifikasi CSR | Bantuan Hibah Perikanan Tangkap kepada Kelompok Nelayan (Bubu dan Jaring Rajungan) | Bantuan Hibah Perikanan Tangkap kepada Kelompok Nelayan (Bubu dan Jaring Rajungan)
|  | Kabupaten/Kota: Pamekasan Banyak nelayan yang belum bisa mengakses pembiayaan |  | DKP Kabupaten mendorong para nelayan untuk mengakses pembiayaan Bantuan perbaikan sarana penangkapan nelayan ke BPR dengan bunga rendah | Bidang Pemberdayaan Nelayan | DKP Kabupaten mendorong para nelayan untuk mengakses pembiayaan |  |  | Bidang Pemberdayaan Nelayan
|  | Kabupaten Bangkalan |  | Pemberian informasi program SEHAT nelayan dan pembiayaan dari Perbankan | Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Penyuluh Perikanan | Pendampingan program SEHAT nelayan dan pembiayaan dari Perbankan |  |  | Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Penyuluh Perikanan
3 | Masih digunakannya alat penangkapan ikan yang tidak selektif dan merusak | Provinsi Jawa Timur: Tidak sepenuhnya menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak selektif dan merusak. Seperti yang diketahui dari hasil riset/penelitian alat tangkap ikan (Rajungan), sebagian besar di pesisir Jawa Timur menggunakan bubu, namun beberapa di lokasi lain seperti di Probolinggo menggunakan cantrang dan di Kabupaten Gresik menggunakan trawl | RPJMD Tahun 2019-2024 | 1. Sosialisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan 2. Penegakan Hukum 3. Penggantian Alat Tangkap 4. Inisiasi Untuk Budidaya Rajungan 5. Peningkatan dan Frekuensi Pengawasan | 1. DKP Prov Jatim dan Kab/Kota 2. Aparat Keamanan (Pol Air dan TNI AL) Dan Pengawas DKP Prov Jatim 3. DKP Prov Jatim dan Kab/Kota 4. DKP Prov. Jatim dan Pengusaha Rajungan 5. DKP Prov. Jatim, Kab/Kota, dan Pokmaswas | 1. Sosialisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan 2. Penegakan Hukum 3. Penggantian Alat Tangkap 4. Inisiasi Untuk Budidaya Rajungan 5. Peningkatan dan Frekuensi Pengawasan | 1. Sosialisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan 2. Penegakan Hukum 3. Penggantian Alat Tangkap 4. Inisiasi Untuk Budidaya Rajungan 5. Peningkatan dan Frekuensi Pengawasan | 1. Sosialisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan 2. Penegakan Hukum 3. Penggantian Alat Tangkap 4. Inisiasi Untuk Budidaya Rajungan 5. Peningkatan dan Frekuensi Pengawasan | Kab/Kota , DKP Provinsi , Akademisi Aparat Keamanan (Pol Air dan TNI AL) Kab/Kota, DKP Provinsi DKP Provinsi , Pengusaha Rajungan Kab/Kota, Pokmaswas, DKP Provinsi
|  | Kabupaten/Kota: Pamekasan Penggunaan API yang tidak selektif sudah menurun | PerMEN KP No. 2 Tahun 2015 | Melakukan pembinaan agar nelayan menataati Permen KP No 2 Tahun 2015 | Bidang Pemberdayaan Nelayan | Melakukan pembinaan agar nelayan menataati Permen KP No 2 Tahun 2015 |  |  | Bidang Pemberdayaan Nelayan
|  | Kabupaten Bangkalan: Adanya nelayan di luar wilayah Kabupaten Bangkalan yang menggunakan API tidak ramah lingkungan |  | Fasilitasi informasi dan koordinasi | Bidang Pemberdayaan Nelayan | Fasilitasi informasi dan koordinasi; Operasional penangkapan rajungan dengan DKP Prov Jatim
|  | Mitra Pendukung APRI |  | Penggantian API yang tidak ramah lingkungan ke Bubu Lipat di Jateng dengan berkoordinasi dengan DKP Kabupaten | APRI, DKP Kabupaten, BBPI Semarang |  |  |  | Bidang Pemberdayaan Nelayan

## ISU TATA KELOLA
| ISU |  |  | RENCANA AKSI DAN PENANGGUNG JAWAB
| RPP Rajungan (Kepmen KP No.70 Tahun 2017) | Lokal Provinsi | Landasan Hukum (Yang Sudah Legal) | Rencana Aksi | Penanggung Jawab | Rencana Aksi |  |  | Penanggung Jawab | Tantangan
|  |  |  | Yang Sudah Dilakukan | (Stakeholders) | Yang Akan Dilakukan
[6 empty] | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3
C | TATA KELOLA
1 | Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran nelayan, pengepul, mini plant, dan stakeholder lainnya tentang pentingnya kelestarian Rajungan bagi keberlanjutan usaha | Provinsi Jawa Timur: Sebagian besar nelayan, pengepul, mini plant dan stakeholder lainnya memiliki pengetahuan akan hal tersebut. Akan tetapi, kesadaran tentang pentingnya meningkatkan kelestarian Rajungan bagi keberlanjutan usaha masih kurang | RPJMD Tahun 2019-2024 | 1. Pertemuan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Rajungan dengan Pemangku Kepentingan 2. Sosialisasi Hasil FGD ke Mini plant 3. Bimbingan teknis Penanganan Pasca Panen | DKP Prov Jatim dan Kab/Kota | 1. Pertemuan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Rajungan dengan Pemangku Kepentingan 2. Sosialisasi Hasil FGD ke Mini plant 3. Bimbingan teknis Penanganan Pasca Panen | 1. Pertemuan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Rajungan dengan Pemangku Kepentingan 2. Sosialisasi Hasil FGD ke Mini plant 3. Bimbingan teknis Penanganan Pasca Panen | 1. Pertemuan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Rajungan dengan Pemangku Kepentingan 2. Sosialisasi Hasil FGD ke Mini plant 3. Bimbingan teknis Penanganan Pasca Panen | Kab/Kota , DKP Provinsi , APRI, Akademisi
|  | Kabupaten Pamekasan: Kesadaran dalam melestarikan rajungan masih rendah karena sebagian besar nelayan masih berpendidikan rendah |  | Penyuluh sudah mensosialisasikan dan melakukan pembinaan | Bidang Pemberdayaan Nelayan | Sosialisasi dan pembinaan |  |  | Bidang Pemberdayaan Nelayan
|  | Mitra Pendukung: APRI |  | Memberikan apresiasi kepada nelayan yang patuh kepada aturan
|  | Kabupaten Bangkalan |  | Sosialisasi atau penyuluhan tentang pengelolaan rajungan | Kabid Pemberdayaan Nelayan dan Penyuluh Perikanan | Sosialisasi atau penyuluhan tentang pengelolaan rajungan |  |  | Kabid Pemberdayaan Nelayan dan Penyuluh Perikanan
2 | Kurangnya penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perikanan Rajungan termasuk salah satunya belum diimplementasikannya Harvest Control Rule | Provinsi: Jawa Timur Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penangkapan rajungan bertelur dan dibawah ukuran minimum yang boleh ditangkap | PERMEN KP No. 2 Tahun 2015 dan No. 56 Tahun 2016 | Pembentukan tim pengelolaan sumber daya perikanan rajungan di Provinsi Jawa Timur (Draft) | DKP Prov Jatim | 1.Penggantian API ramah lingkungan (Bubu) 2.Sosialisasi API ramah lingkungan 3.Review draft SK Gubernur Pengelolaan rajungan di Jatim | 1.Penggantian API ramah lingkungan (Bubu) 2.Sosialisasi API ramah lingkungan | 1.Penggantian API ramah lingkungan (Bubu) 2.Sosialisasi API ramah lingkungan | DKP Prov / Kab Kota
|  | Kabupaten/Kota Pamekasan: Polair dan Dinas sudah melakukan pembinaan agar menaati peraturan yang berlaku |  | DKP melibatkan Polairud dalam melakukan pembinaan, tetapi hingga saat ini melum melakukan penangkapan kepada para nelayan rajungan yang melanggar | Polairud Polda Jatim | DKP bersama Polairud akan terus melakukan pembinaan dan menangkap nelayan yang melanggar
|  | Kabupaten Bangkalan |  | Sosialisasi Peraturan Per UU terkait Penangkapan Rajungan | Kasi Pengembangan Sarpras Penangkapan Ikan | Sosialisasi Peraturan Per UU terkait Penangkapan Rajungan |  |  | Kasi Pengembangan Sarpras Penangkapan Ikan
3 | Kurangnya keterlibatan penangkap Rajungan dalam pengambilan keputusan | Provinsi: Jawa Timur Kenyataan yang terjadi, para nelayan rajungan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan rajungan |  |  |  | FGD Rencana Aksi dengan Nelayan Rajungan dan Miniplant | FGD Rencana Aksi dengan Nelayan Rajungan dan Miniplant | FGD Rencana Aksi dengan Nelayan Rajungan dan Miniplant
|  | Kabupaten Pamekasan: Para nelayan rajungan sampai saat ini belum dilibatkan karena nelayan akan langsung menjual rajungan kepada pengepul tanpa memikirkan keberlanjutan pengelolaan rajungan |  | DKP sudah memfasilitasi pertemuan antara nelayan dan pengepul agar pengelolaan rajungan lebih terarah dan maksimal | Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan | DKP akan terus memfasilitasi pertemuan antara nelayan dan pengepul agar pengelolaan rajungan lebih terarah dan maksimal |  |  | Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan
|  | Kabupaten Bangkalan |  | Sosialisasi Peraturan Per UU terkait Penangkapan Rajungan | Kasi Pengembangan Sarpras Penangkapan Ikan | Sosialisasi Peraturan Per UU terkait Penangkapan Rajungan |  |  | Kasi Pengembangan Sarpras Penangkapan Ikan

## Sheet2
Provinsi Jawa Timur
| ISU |  |  | RENCANA AKSI DAN PENANGGUNG JAWAB
| RPP Rajungan (Kepmen KP No.70 Tahun 2017) | Lokal Provinsi | Landasan Hukum (Yang Sudah Legal) | Rencana Aksi | Penanggung Jawab | Rencana Aksi |  |  | Penanggung Jawab | Tantangan
|  |  |  | Yang Sudah Dilakukan | (Stakeholders) | Yang Akan Dilakukan
[6 empty] | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3
A | Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
1 | Degradasi stok sumber daya Rajungan di alam | Provinsi Jawa Timur: Sesuai dengan data hasil persepsi nelayan, dapat dilihat bahwa stok sumber daya Rajungan di alam masih tetap (stabil), namun tidak diimbangi dengan jumlah alat tangkap yang terus mengalami kenaikan | RPJMD Tahun 2019-2024 | 1. Penanaman Mangrove di 22 Kab/Kota, 15 - 22 Ha 2. Pembangunan Rumah Ikan di 16 Lokasi 3. Restocking Rajungan (Triwulan IV 2018) dengan target 10.000 benih rajungan 4. Underwater Restocking (Pemulihan atau perbaikan stock, terintegrasi dengan rumah ikan) | 1. Bidang KPP DKP Prov Jatim 2. Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov Jatim 3. Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov Jatim 4. Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov Jatim | 1.Penanaman Mangrove di 22 Kab/Kota 2.Sosialisasi dan Pembangunan Rumah Ikan di 16 Lokasi 3.Restocking Rajungan 4.Underwater Restocking 5.Sosialisasi dan Bantuan A.P.I Ramah Lingkungan | 1.Penanaman Mangrove di 22 Kab/Kota 2.Sosialisasi dan Pembangunan Rumah Ikan di 16 Lokasi 3.Restocking Rajungan 4.Underwater Restocking 5.Sosialisasi dan Bantuan A.P.I Ramah Lingkungan | 1.Penanaman Mangrove di 22 Kab/Kota 2.Sosialisasi dan Pembangunan Rumah Ikan di 16 Lokasi 3.Restocking Rajungan 4.Underwater Restocking 5.Sosialisasi dan Bantuan A.P.I Ramah Lingkungan | 1.Kab/Kota , DKP Prov, APRI 3.Kab/Kota, Pokmaswas, DKP Provinsi 4.DKP Prov,Kab/Kota, Pokmaswas, Perguruan Tinggi
|  | Kabupaten/Kota: Pamekasan Masih banyak nelayan yang menangkap rajungan bertelur | Permen KP No. 2 Tahun 2015 | Melakukan pembinaan kepada para nelayan rajungan | Bidang pemberdayaan nelayan DKP Kab Pamekasan | Melakukan pembinaan kepada para nelayan rajungan | Sosialisasi dan Pembinaan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 | Sosialisasi dan Pembinaan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 | Bidang pemberdayaan nelayan DKP Kab Pamekasan | Belum semua nelayan rajungan memiliki persepsi yang sama tentang aturan
|  | Kabupaten Bangkalan: KKP Pusat belum melakukan kegiatan pengelolaan rajungan di Kabupaten Bangkalan |  | Pendataan dan Indentifikasi hasil tangkapan rajungan di lapangan | Koordinator petugas data statistik perikanan tangkap dan penyuluh perikanan | Upaya perbaikan ekosistem pesisir; Pendataan API rajungan; Penelusuran ukuran rajungan yang dikelola di miniplant. | Sosialisasi dan Pembinaan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 | Sosialisasi dan Pembinaan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 | Kabid Bidang Pemberdayaan Nelayan
|  | Mini Plant Anggota APRI PT. Nirwana Segara (Pacitan - Jatim): |  | Sosialisasi terkait dengan pengumpulan rajungan yang bertelur untuk disimpan dikeramba | Miniplant | Membuat kesepakatan untuk closing area nursery ground rajungan; Komitmen miniplant untuk membeli rajungan layak tangkap dan membesarkan rajungan dibawah ukuran layak tangkap | Membuat kesepakatan untuk closing area nursery ground rajungan; Komitmen miniplant untuk membeli rajungan layak tangkap dan membesarkan rajungan dibawah ukuran layak tangkap | Membuat kesepakatan untuk closing area nursery ground rajungan; Komitmen miniplant untuk membeli rajungan layak tangkap dan membesarkan rajungan dibawah ukuran layak tangkap | Miniplant, Pemerintah Pusat dan Daerah
|  | Mitra Pendukung: APRI |  | Biaya registrasi APRI diberikan untuk pembiayaan restocking dan budidaya | APRI | Melakukan restocking pada triwulan IV 2018 di Madura - Jatim | Melakukan restocking | Melakukan restocking | APRI
2 | Masih banyaknya penangkapan Rajungan bertelur dan Rajungan di bawah ukuran minimum yang boleh ditangkap | Provinsi: Jawa Timur Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penangkapan Rajungan bertelur dan di bawah ukuran minimum yang telah ditentukan dan yang boleh ditangkap | PERMEN KP No. 2 Tahun 2015 dan No. 56 Tahun 2016 | Pembentukan Tim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Rajungan di Priovinsi Jawa Timur (Draft) | Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jatim | 1. Penggantian API ramah lingkungan (bubu) 2. Sosialisasi A.P.I Ramah Lingkungan 3. Review Draft SK Gub Pengelolaan Rajungan di Jawa Timur (Dilengkapi dengan peran masing-masing stakeholder pada bagian lampiran) | 1. Penggantian API ramah lingkungan (bubu) 2. Sosialisasi A.P.I Ramah Lingkungan | 1. Penggantian API ramah lingkungan (bubu) 2. Sosialisasi A.P.I Ramah Lingkungan | DKP Prov,Kab/Kota dan APRI, Nelayan | Ada beberapa spesies dominan ekspor yang tidak diatur oleh Per Men KP, butuh masukkan dari KKP terkait dengan tambahan jenis tersebut setelah adanya hasil kajian dari DKP Prov dan Univ Brawijaya
|  | Kabupaten : Pamekasan Dengan rajungan yang boleh ditangkap maka bagi para nelayan sebagai ekonomi |  | Mendorong para nelayan rajungan agar menangkap rajungan sesuai dengan peraturan yang berlaku | Bidang Pemberdayaan Nelayan | Mendorong para nelayan rajungan agar menangkap rajungan sesuai dengan peraturan yang berlaku | Mendorong para nelayan rajungan agar menangkap rajungan sesuai dengan peraturan yang berlaku | Mendorong para nelayan rajungan agar menangkap rajungan sesuai dengan peraturan yang berlaku | Bidang Pemberdayaan Nelayan
|  | Kabupaten Bangkalan: |  | Identifikasi hasil tangkapan rajungan | Koordinator petugas data statistik perikanan tangkap dan penyuluh perikanan | Sosialisasi atau penyuluhan terkait RPP Rajungan | Sosialisasi atau penyuluhan terkait RPP Rajungan | Sosialisasi atau penyuluhan terkait RPP Rajungan | Koordinator petugas data statistik perikanan tangkap dan penyuluh perikanan
|  | Mitra Pendukung: APRI |  | Pemberlakuan control document | APRI
3 | Terjadinya degradasi habitat penting Rajungan | Provinsi Jawa Timur: Belum dilakukan riset/penelitian mengenai hal tersebut | RZWP3K | 1. Kawasan konservasi rajungan - Kajian potensi - Penentuan lokasi konservasi 2. Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan | 1. DKP Prov. Jatim,Kab/Kota, Pokmaswas, Perguruan Tinggi 2. DKP Prov. Jatim dan Kab/Kota | 1.Penanaman Mangrove di 22 Kab/Kota 2.Sosialisasi dan Pembangunan Rumah Ikan di 16 Lokasi 3.Restocking Rajungan 4.Underwater Restocking 5.Sosialisasi dan Bantuan A.P.I Ramah Lingkungan | 1.Penanaman Mangrove di 22 Kab/Kota 2.Sosialisasi dan Pembangunan Rumah Ikan di 16 Lokasi 3.Restocking Rajungan 4.Underwater Restocking 5.Sosialisasi dan Bantuan A.P.I Ramah Lingkungan | 1.Penanaman Mangrove di 22 Kab/Kota 2.Sosialisasi dan Pembangunan Rumah Ikan di 16 Lokasi 3.Restocking Rajungan 4.Underwater Restocking 5.Sosialisasi dan Bantuan A.P.I Ramah Lingkungan | 1. DKP Prov, Kab/Kota, Pokmaswas, Perguruan Tinggi 2. Kab/Kota , DKP Prov, APRI
|  | Kabupaten Pamekasan: Banyak terumbu karang rusak. | Permen Kp No 2 Tahun 2015 | Melakukan pembinaan kepada para nelayan rajungan | Bidang pemberdayaan nelayan DKP Kab Pamekasan | Melakukan pembinaan kepada para nelayan rajungan | Melakukan pembinaan kepada para nelayan rajungan | Melakukan pembinaan kepada para nelayan rajungan | Bidang pemberdayaan nelayan DKP Kab Pamekasan
|  | Kabupaten Bangkalan: |  | Perbaikan ekosistem mangrove dan vegetasi pantai | Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan | Pengajuan usulan bantuan perbaikan ekosistem mangrove dan vegetasi pantai |  |  | Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Bidang kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP Prov Jatim
|  | Mitra Pendukung: APRI |  | Youth Inovation: Penelitian terkait habitat dan ekosistem perikanan rajungan | APRI
4 | Masih banyaknya hasil tangkapan Rajungan yang tidak terlaporkan dan terdata dalam statistik perikanan tangkap | Provinsi Jawa Timur: Hasil tangkapan rajungan tidak hanya didaratkan langsung di TPI (Tempat Pendaratan Ikan), salah satu contoh langsung diserahkan ke pengepul. Itu berarti masih banyaknya hasil tangkapan Rajungan yang tidak terlaporkan dan terdata dalam statistik perikanan tangkap | RPJMD Tahun 2019-2024 | 1. Petugas pendataan/ enumerator oleh dinas dan perguruan tinggi 2. Penentuan pendekatan pendataan pada produksi (pada nelayan atau miniplant) 3. Alokasi anggaran pendataan rajungan | DKP Prov. Jatim dan Kab/Kota | Perbaikan Data Statistik Perikanan Tangkap (Rajungan) | Perbaikan Data Statistik Perikanan Tangkap (Rajungan) | Perbaikan Data Statistik Perikanan Tangkap (Rajungan) | DKP Prov,Kab/Kota dan APRI | UPI memberikan data kepada provinsi
|  | Kabupaten Pamekasan: Masih terbatasnya enumerator karena enumerator melekat pada penyuluh yang tidak dapat dispesifikasi pada data tertentu |  | Melaksanakan sensus updating RTPT nelayan rajungan 2017 bersama Pusdatin | Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan DKP Kabupaten | Melakukan perbaikan pendataan produksi rajungan |  |  | Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan DKP Kabupaten
|  | Kabupaten Bangkalan |  | Pendataan hasil tangkapan rajungan di lapangan | Koordinator petugas data statistik perikanan tangkap dan penyuluh perikanan | Pendataan secara simultan di lapangan termasuk di miniplant |  |  | Koordinator petugas data statistik perikanan tangkap dan penyuluh perikanan
|  | Mitra Pendukung: APRI |  | Bekerjasama dengan Pemda dalam memberikan data produksi rajungan | APRI | Bekerjasama dengan Pemda dalam memberikan data produksi rajungan | Bekerjasama dengan Pemda dalam memberikan data produksi rajungan | Bekerjasama dengan Pemda dalam memberikan data produksi rajungan | APRI, PemDa
|  |  |  | Memberikan laporan produksi rajungan miniplant dan unit pengolahan kepada KKP Pusat (Ditjen PDSKP) | APRI, Ditjen Pengolahan dan Bina Mutu PDSKP
|  |  |  | Mewajibkan minipant dan unit pengolahan untuk mengisi data kusuka setiap bulan | Miniplant, Pusdatin
5 | Kurangnya program penelitian/kajian ilmiah, terutama tentang status stok, sebaran dan siklus hidup Rajungan secara spasial dan temporal | Provinsi Jawa Timur: Saat ini, program penelitian/kajian ilmiah terkait status stock, sebaran dan siklus hidup Rajungan secara spasial dan temporal masih minim untuk digencarkan. Baik itu data Biologi, alat tangkap, hingga persepsi nelayannya | MoU DKP Prov Jatim dengan pihak Akademisi (Universitas Brawijaya) | Kawasan konservasi rajungan : - Kajian Potensi - Penentuan Lokasi Konservasi | DKP Prov. Jatim dan Kab/Kota | 1. Penelitian tentang Sebaran Indeks Kematangan Gonad Rajungan (permusim tangkapan) | 1. Monitoring dan Evaluasi tentang Sebaran Indeks Kematangan Gonad Rajungan (permusim tangkapan) 2. Pengembangan Penelitian tentang Sebaran Indeks Kematangan Gonad Rajungan (permusim tangkapan) | 1. Pengembangan Penelitian tentang Sebaran Indeks Kematangan Gonad Rajungan (permusim tangkapan) | DKP Prov,Kab/Kota, Pokmaswas, Perguruan Tinggi
|  | Kabupaten Pamekasan: Belum ada lembaga pemerintah atau swasta dan Perguruan Tinggi yang meneliti terkait rajungan |  | Belum ada penelitian; Kegiatan penyadaran nelayan terhadap penggunaan API yang ramah lingkungan | RARE | Bidang Pemberdayaan Nelayan | Apabila ada lembaga pemerintah atau swasta atau PT, kami siap memfasilitasi kegiatan tersebut |  | Bidang Pemberdayaan Nelayan
|  | Kabupaten Bangkalan |  | Membantu tim KKP dan tim peneliti dalam pengumpulan data di lapangan | Bidang Pemberdayaan nelayan dan penyuluh DKP | Membangun koordinasi dengan tenaga ahli potensial sebagai peneliti rajungan |  |  | Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Penyuluh
|  | APRI |  | Melakukan riset tentang rajungan | APRI, BRSDM KP (Pusriskan, BRPL)
B | SOSIAL EKONOMI
1 | Meningkatnya tuntutan pasar akan produk Rajungan yang mensyaratkan ukuran minimal yang boleh ditangkap dan pelarangan | Provinsi Jawa Timur: Tidak semua yang terjadi seperti itu. Bahkan para nelayan dan pengepul tidak terlalu mendeteksi akan hal tersebut | PERMEN KP No. 2 Tahun 2015 dan No. 56 Tahun 2016 ; Peraturan Internasional Lainnya (NOAA) | 1. Sosialisasi peraturan perundangan/ regulasi bagi nelayan 2. Pembinaan peningkatan kesadaran nelayan 3. Membentuk atau mengembangkan kelembagaan nelayan yang ada 4. Melibatkan tokoh masyarakat dan keagamaan untuk peningkatan kesadaran masyarakat | DKP Prov Jatim dan Kab/Kota | 1. Sosialisasi peraturan perundangan/ regulasi bagi nelayan 2. Pembinaan peningkatan kesadaran nelayan 3. Membentuk atau mengembangkan kelembagaan nelayan yang ada 4. Melibatkan tokoh masyarakat dan keagamaan untuk peningkatan kesadaran masyarakat | 1. Sosialisasi peraturan perundangan/ regulasi bagi nelayan 2. Pembinaan peningkatan kesadaran nelayan 3. Membentuk atau mengembangkan kelembagaan nelayan yang ada 4. Melibatkan tokoh masyarakat dan keagamaan untuk peningkatan kesadaran masyarakat | 1. Sosialisasi peraturan perundangan/ regulasi bagi nelayan 2. Pembinaan peningkatan kesadaran nelayan 3. Membentuk atau mengembangkan kelembagaan nelayan yang ada 4. Melibatkan tokoh masyarakat dan keagamaan untuk peningkatan kesadaran masyarakat
|  | Kabupaten Pamekasan: Pasar belum mengisyaratkan ukuran minimal |  | Penyuluh sudah sosialisasi kepada nelayan agar tidak menangkap dibawah ukuran minimal | Bidang Pemberdayaan Nelayan | Sosialisasi ke nelayan agar tidak menangkap dibawah ukuran minimal dan tidak menangkap rajungan yang bertelur |  |  | Bidang Pemberdayaan Nelayan
|  | Kabupaten Bangkalan |  | Identifikasi dan Pengumpulan Data Permintaan Rajungan di Pasar | Bidang Pelayanan Usaha dan Penyuluh Perikanan | Sosialisasi atau penyuluhan |  |  | Bidang Pelayanan Usaha dan Penyuluh perikanan
2 | Kurangnya akses/fasilitasi pembiayaan kepada nelayan penangkap Rajungan | Provinsi: Jawa Timur Bantuan Hibah Perikanan Tangkap kepada Kelompok Nelayan (Bubu dan Jaring Rajungan) | RPJMD Tahun 2019-2024 | Bantuan Hibah Perikanan Tangkap kepada Kelompok Nelayan (Bubu dan Jaring Rajungan) | DKP Prov Jatim dan Kab/Kota | 1. Bantuan Hibah Perikanan Tangkap kepada Kelompok Nelayan (Bubu dan Jaring Rajungan) 2. Identifikasi CSR | Bantuan Hibah Perikanan Tangkap kepada Kelompok Nelayan (Bubu dan Jaring Rajungan) | Bantuan Hibah Perikanan Tangkap kepada Kelompok Nelayan (Bubu dan Jaring Rajungan)
|  | Kabupaten/Kota: Pamekasan Banyak nelayan yang belum bisa mengakses pembiayaan |  | DKP Kabupaten mendorong para nelayan untuk mengakses pembiayaan Bantuan perbaikan sarana penangkapan nelayan ke BPR dengan bunga rendah | Bidang Pemberdayaan Nelayan | DKP Kabupaten mendorong para nelayan untuk mengakses pembiayaan |  |  | Bidang Pemberdayaan Nelayan
|  | Kabupaten Bangkalan |  | Pemberian informasi program SEHAT nelayan dan pembiayaan dari Perbankan | Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Penyuluh Perikanan | Pendampingan program SEHAT nelayan dan pembiayaan dari Perbankan |  |  | Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Penyuluh Perikanan
3 | Masih digunakannya alat penangkapan ikan yang tidak selektif dan merusak | Provinsi Jawa Timur: Tidak sepenuhnya menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak selektif dan merusak. Seperti yang diketahui dari hasil riset/penelitian alat tangkap ikan (Rajungan), sebagian besar di pesisir Jawa Timur menggunakan bubu, namun beberapa di lokasi lain seperti di Probolinggo menggunakan cantrang dan di Kabupaten Gresik menggunakan trawl | RPJMD Tahun 2019-2024 | 1. Sosialisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan 2. Penegakan Hukum 3. Penggantian Alat Tangkap 4. Inisiasi Untuk Budidaya Rajungan 5. Peningkatan dan Frekuensi Pengawasan | 1. DKP Prov Jatim dan Kab/Kota 2. Aparat Keamanan (Pol Air dan TNI AL) Dan Pengawas DKP Prov Jatim 3. DKP Prov Jatim dan Kab/Kota 4. DKP Prov. Jatim dan Pengusaha Rajungan 5. DKP Prov. Jatim, Kab/Kota, dan Pokmaswas | 1. Sosialisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan 2. Penegakan Hukum 3. Penggantian Alat Tangkap 4. Inisiasi Untuk Budidaya Rajungan 5. Peningkatan dan Frekuensi Pengawasan | 1. Sosialisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan 2. Penegakan Hukum 3. Penggantian Alat Tangkap 4. Inisiasi Untuk Budidaya Rajungan 5. Peningkatan dan Frekuensi Pengawasan | 1. Sosialisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan 2. Penegakan Hukum 3. Penggantian Alat Tangkap 4. Inisiasi Untuk Budidaya Rajungan 5. Peningkatan dan Frekuensi Pengawasan | Kab/Kota , DKP Provinsi , Akademisi Aparat Keamanan (Pol Air dan TNI AL) Kab/Kota, DKP Provinsi DKP Provinsi , Pengusaha Rajungan Kab/Kota, Pokmaswas, DKP Provinsi
|  | Kabupaten/Kota: Pamekasan Penggunaan API yang tidak selektif sudah menurun | PerMEN KP No. 2 Tahun 2015 | Melakukan pembinaan agar nelayan menataati Permen KP No 2 Tahun 2015 | Bidang Pemberdayaan Nelayan | Melakukan pembinaan agar nelayan menataati Permen KP No 2 Tahun 2015 |  |  | Bidang Pemberdayaan Nelayan
|  | Kabupaten Bangkalan: Adanya nelayan di luar wilayah Kabupaten Bangkalan yang menggunakan API tidak ramah lingkungan |  | Fasilitasi informasi dan koordinasi | Bidang Pemberdayaan Nelayan | Fasilitasi informasi dan koordinasi; Operasional penangkapan rajungan dengan DKP Prov Jatim
|  | Mitra Pendukung APRI |  | Penggantian API yang tidak ramah lingkungan ke Bubu Lipat di Jateng dengan berkoordinasi dengan DKP Kabupaten | APRI, DKP Kabupaten, BBPI Semarang |  |  |  | Bidang Pemberdayaan Nelayan
C | TATA KELOLA
1 | Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran nelayan, pengepul, mini plant, dan stakeholder lainnya tentang pentingnya kelestarian Rajungan bagi keberlanjutan usaha | Provinsi Jawa Timur: Sebagian besar nelayan, pengepul, mini plant dan stakeholder lainnya memiliki pengetahuan akan hal tersebut. Akan tetapi, kesadaran tentang pentingnya meningkatkan kelestarian Rajungan bagi keberlanjutan usaha masih kurang | RPJMD Tahun 2019-2024 | 1. Pertemuan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Rajungan dengan Pemangku Kepentingan 2. Sosialisasi Hasil FGD ke Mini plant 3. Bimbingan teknis Penanganan Pasca Panen | DKP Prov Jatim dan Kab/Kota | 1. Pertemuan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Rajungan dengan Pemangku Kepentingan 2. Sosialisasi Hasil FGD ke Mini plant 3. Bimbingan teknis Penanganan Pasca Panen | 1. Pertemuan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Rajungan dengan Pemangku Kepentingan 2. Sosialisasi Hasil FGD ke Mini plant 3. Bimbingan teknis Penanganan Pasca Panen | 1. Pertemuan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Rajungan dengan Pemangku Kepentingan 2. Sosialisasi Hasil FGD ke Mini plant 3. Bimbingan teknis Penanganan Pasca Panen | Kab/Kota , DKP Provinsi , APRI, Akademisi
|  | Kabupaten Pamekasan: Kesadaran dalam melestarikan rajungan masih rendah karena sebagian besar nelayan masih berpendidikan rendah |  | Penyuluh sudah mensosialisasikan dan melakukan pembinaan | Bidang Pemberdayaan Nelayan | Sosialisasi dan pembinaan |  |  | Bidang Pemberdayaan Nelayan
|  | Mitra Pendukung: APRI |  | Memberikan apresiasi kepada nelayan yang patuh kepada aturan
|  | Kabupaten Bangkalan |  | Sosialisasi atau penyuluhan tentang pengelolaan rajungan | Kabid Pemberdayaan Nelayan dan Penyuluh Perikanan | Sosialisasi atau penyuluhan tentang pengelolaan rajungan |  |  | Kabid Pemberdayaan Nelayan dan Penyuluh Perikanan
2 | Kurangnya penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perikanan Rajungan termasuk salah satunya belum diimplementasikannya Harvest Control Rule | Provinsi: Jawa Timur Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penangkapan rajungan bertelur dan dibawah ukuran minimum yang boleh ditangkap | PERMEN KP No. 2 Tahun 2015 dan No. 56 Tahun 2016 | Pembentukan tim pengelolaan sumber daya perikanan rajungan di Provinsi Jawa Timur (Draft) | DKP Prov Jatim | 1.Penggantian API ramah lingkungan (Bubu) 2.Sosialisasi API ramah lingkungan 3.Review draft SK Gubernur Pengelolaan rajungan di Jatim | 1.Penggantian API ramah lingkungan (Bubu) 2.Sosialisasi API ramah lingkungan | 1.Penggantian API ramah lingkungan (Bubu) 2.Sosialisasi API ramah lingkungan | DKP Prov / Kab Kota
|  | Kabupaten/Kota Pamekasan: Polair dan Dinas sudah melakukan pembinaan agar menaati peraturan yang berlaku |  | DKP melibatkan Polairud dalam melakukan pembinaan, tetapi hingga saat ini melum melakukan penangkapan kepada para nelayan rajungan yang melanggar | Polairud Polda Jatim | DKP bersama Polairud akan terus melakukan pembinaan dan menangkap nelayan yang melanggar
|  | Kabupaten Bangkalan |  | Sosialisasi Peraturan Per UU terkait Penangkapan Rajungan | Kasi Pengembangan Sarpras Penangkapan Ikan | Sosialisasi Peraturan Per UU terkait Penangkapan Rajungan |  |  | Kasi Pengembangan Sarpras Penangkapan Ikan
3 | Kurangnya keterlibatan penangkap Rajungan dalam pengambilan keputusan | Provinsi: Jawa Timur Kenyataan yang terjadi, para nelayan rajungan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan rajungan |  |  |  | FGD Rencana Aksi dengan Nelayan Rajungan dan Miniplant | FGD Rencana Aksi dengan Nelayan Rajungan dan Miniplant | FGD Rencana Aksi dengan Nelayan Rajungan dan Miniplant
|  | Kabupaten Pamekasan: Para nelayan rajungan sampai saat ini belum dilibatkan karena nelayan akan langsung menjual rajungan kepada pengepul tanpa memikirkan keberlanjutan pengelolaan rajungan |  | DKP sudah memfasilitasi pertemuan antara nelayan dan pengepul agar pengelolaan rajungan lebih terarah dan maksimal | Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan | DKP akan terus memfasilitasi pertemuan antara nelayan dan pengepul agar pengelolaan rajungan lebih terarah dan maksimal |  |  | Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan
|  | Kabupaten Bangkalan |  | Sosialisasi Peraturan Per UU terkait Penangkapan Rajungan | Kasi Pengembangan Sarpras Penangkapan Ikan | Sosialisasi Peraturan Per UU terkait Penangkapan Rajungan |  |  | Kasi Pengembangan Sarpras Penangkapan Ikan
Menyetujui
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
( )
NIP. ……………..